| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РУЧЕЕК" Г.П.ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия* |  |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| 1.1. Систематизация информации на официальной сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2023 № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». | Размещение на официальном сайте информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг за 2025 год. | Март 2026 г. | Тхамокова М.Х., старший. воспитатель | выполнено | 23.03.2026г. |
|  | 100 % заполнение всех разделов официального сайта в соответствии с требованиями. | Постоянно |  |  |  |
| 1.2. Обеспечение соответствия информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации и на официальном сайте организации в сети «Интернет» перечню информации и требованиям к ней, установленному нормативными правовыми актами. | Размещение информации о деятельности ДОУ на стендах и на официальном сайте в соответствии с требованиями. | Постоянно |  |  |  |
|  | Обеспечить актуализацию материалов на стенде в помещениях организации, а также установить QR-код, дающий доступ к онлайн-форме обратной связи (опросу). | Март 2026 г. |  | выполнено | 30.03.2026г. |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Создание условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СаНиП 35-01-2001. | Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами. Приобретение технических средств обучения для детей с ОВЗ и детей инвалидов (при наличии финансирование). | В течение года | Тхамокова М.Х., старший. воспитатель |  |  |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. | Обеспечить в образовательной организации проведение теоретических (семинаров) и практических (тренингов) по вопросам профессионального выгорания педагогов. | Май 2026 г. | Тхамокова М.Х., старший. воспитатель |  |  |
|  | Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения. | Ежеквартально |  | выполнено | 30.03.2026г. |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки обучающихся, а также мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг. | Провести опрос участников образовательного процесса. | Октябрь2026 г. | Тхамокова М.Х., старший. воспитатель |  |  |
|  | Актуализировать необходимую информацию на стенде в помещении. | Ежеквартально |  | выполнено | 23.03.2026г. |